|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове** | | |

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - *ПОДМЯРКА 19.2* *„ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“***

|  |  |
| --- | --- |
| Период на отчитане | **01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.** |
| Пореден номер на доклада | **1** |
| Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР | **РД 50–155 от дата: 21.10.2016 г.** |
| Седалище и адрес на управление на МИГ | **Обл. Стара Загора, общ. Чирпан. гр. Чирпан, ул. Вълко и Кабаиван“ 9** |
| Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ | **Валентин Йорданов Ангелов** |
| Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница | **0897/995 717**  **www.migchirpan.eu** |

*Важно:* Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се представят включително и във формат .xls

# **1. Съдържание на доклада с номерирани страници;**

# **2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо);**

ВОМР Водено от общностите местно развитие

СВОМР Стратегия за Водено от общностите местно развитие

СНЦ МИГ Чирпан Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група Чирпан

МИГ Местна инициативна група

СЦ 1 Стратегическа цел 1

СЦ 2 Стратегическа цел 2

УС Управителен съвет

ОС Общо събрание

Дирекция „РСР“ Дирекция „Развитие на селските райони“

УО - Управляващ орган

ПРСР Програма за развитие на селските райони

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“

ИГ Индикативен график

# **3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ;**

За отчетния период 01.01.2019 – 31.12.2019 г. усилията на СНЦ МИГ бяха насочени към популяризиране на целите на Стратегията за ВОМР, както и продължи информиране и консултиране наМИГ Чирпан предостави пълна информация на населението и заинтересованите лица, потенциални бенефициенти, касаещи условията за кандидатстване по мерките от Стратегията. МИГ Чирпан предостави максимално точна информация относно всички седем мерки което включи: 1. Цели и обхват на мерките; 2. Допустимите кандидати; 3. Допустимите дейности и разходи; 4. Финансови параметри на всяка мярка/- минимален и максимален размер на допустимите разходи/ 5. Интензитет на финансовата помощ. С информацията за СВОМР са запознати граждани, представители на публичния сектор, земеделски стопани, читалищни настоятелства, представители на НПО на територията на МИГ.

# **4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива;**

На територията на община Чирпан няма установени конкретни уязвими и малцинствени групи. Въпреки това, групи в риск от гледна точка на социален статус, заетост, лица с увреждания има на територията на общината и те са посочени в Стратегията за ВОМР на МИГ Чирпан раздел 3.4,изяснени са основните им им потребности, за удовлетворяването на които може да допринесе стратегията за ВОМР:

* Деца с увреждания отглеждани в семейство, или деца отглеждани в семейства в риск;
* Безработни лица;
* Възрастни с увреждания и стари хора - самотно живеещи в семейна среда;

- Хора и общности в неравностойно социално положение:

непълнолетни, самотни родители, хора с основно и без образование.

Посочените рисковите групи са обхванати от системата от социални услуги. Конкретно насочени дейности към рисковите групи в Стратегията за ВОМР няма,но въпреки това стратегията ще допринесе за повишаване качеството и средата на живот на цялото население. Рисковите групи ще могат да се възползват от проекти свързани с осигуряване на достъпна среда, подобряване качеството на живот - мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, както и от тези които осигуряват постоянна или сезонна заетост .

# **5. Изпълнение на целите на СВОМР;**

Заложените цели в СВОМР на МИГ Чирпан:

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: „Устойчиво и балансирано икономическо развитие чрез инвестиции в селското стопанство и насърчаване на неземеделски дейности, основани на местния потенциал и потребности

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор и добавяне на стойност към земеделските продукти.

Приоритет 2: Разнообразяване на местната икономика и повишаване на икономическата активност и създаване на възможности за заетост извън сектор земеделие.

Тази цел ще се реализира чрез:

- Под-мярка 1.1: „Подкрепа за дейности за професионално обучение и придобиване на умения”;

- Под- мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства;

- Под-мярка 4.2: „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

- Под-мярка 6.4„Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: „Подобряване на средата и качеството на живот и възстановяване и опазване на културното и природното наследство“

Приоритет 1: Създаване на качествена жизнена среда и подобряване и разширяване на основните услуги за населението, включително чрез инвестиции в публична инфраструктура за отдих, спорт и развитие на туризма.

Приоритет 2: Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на културното и природното наследство.

Тази цел ще се реализира чрез:

- Под-мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

- Под-мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

- Мярка, която не е включена в ПРСР и Регламент 1305/2013, но съответства на целите на Регламент 1305/2013 за стимулиране на местното развитие:Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на нематериалното културно и природно наследство на община Чирпан.

Посочените цели ще ще се осъществят чрез проектните предложения, които са подадени по всяка от мерките от СВОМР и одобрени от МИГ.

# **6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;**

*Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.*

1. ***Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;***

МИГ Чирпан e утвърдила процедура и обективни критерии за подбор на проекти към стратегията за ВОМР, съответстваща на изискванията на глава четвърта, раздел 1, Процедура за подбор и критерии на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ от Наредба 22 от 14 декември 2015 г., както и на условията и реда на раздел I Подбор на проекти към стратегия за ВОМР от глава пета от ПМС № 161. Редът на оценка на проектни предложения към СВОМР съответства на минималните изискания на чл.41, ал.2 от ПМС № 161.

* ***Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма;***

Индикативен график за прием на заявления за подпомагане е публикуван на електронната страница

на МИГ Чирпан.

С Решение в протокол от 06.03.2019 г. бе утвърден график за втори прием на проектни предложения за всички седем процедури да бъде с начален срок 05.09.2019г. и крайна дата 28.10.2019г. 17:00 ч**.**

* ***Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати;***

В периода на доклада в офиса на МИГ са направени 10 индивидуални срещи за информиране по мерките от СВОМР***.***

* ***Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор;***

В отчетния период приключиха четири процедури по мерки от стратегията за ВОМР с **начален срок 12.11.2018 и първи краен срок 31.01.2019 г.и две процедури с начален срок 05.09.2019 и втори краен срок 28.10.2019 г.**

МИГ Чирпан в съответствие с утвърдения график за прием на проектни предложения и на основание чл.45 ал.1 и глава пета раздел“Подбор на проекти към стратегия за ВОМР“ на ПМС 161 подготви обява, насоки и образци на документи за кандидатстване по всяка мярка. Същите бяха одобрени от Колективния управителен орган на МИГ с Решение от 01.10.2018. С писмо с изх. № 19-19-2-01-20/065/11.10.2018 уведомихме УО на ПРСР за въвевдени процедури в ИСУН 2020 с начален срок на прием 12.11.2018 г и краен срок **14.01.2019г**.

МИГ Чирпан удължи краайния срок на прием от 14.01.2019 на **31.01.2019 г**. с решение от 28.12.2018 г. УС на промяната бе отразена в Обявите и Условията за кандидатстване в ИСУН, съгласно чл.46 а,ал.4 и 5 Наредба 22 от 14 декември 2015 г

След приключване крайния срок за прием бяха подадени проектни предложения по четири процедури: **BG06RDNP001-19.111 по мярка 4.1.** „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ – подадени **11/единадесет/ бр.** ; **BG06RDNP001-19.116 по под мярка 4.2.** „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“- подадени **1/едно**/ бр.; **BG06RDNP001-19.119 по мярка 6.4.** „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ – **15/петнадесет**/ бр.; **BG06RDNP00-19.113 по мярка, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013** за стимулиране на местното развитие „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на нематериалното културно и природно наследство на община Чирпан“ – подадени **2/две/** проектни предложение.

На свое заседание на 01.02. 2019 г. УС на МИГ Чирпан взе решение за съответствие на квалификацията и опита на членовете, които да участват в Комисии за подбор на проектни предложения за тези процедури/мерки, по които има подадени проектни предложения. Председателят на УС на СНЦ МИГ Чирпан издаде Заповед за назначаване на комисиите. Всяка комисия включва председател и секретар без право на глас, оценител, член на Общото събрание (КВО) на „МИГ Чирпан“ (с право на глас) и двама външни експерт- оценители с право на глас. Бяха проведени предварителни заседания на назначените комисии на които членовете подписаха изискуемите декларации и бяха запознати с начина на оценка в ИСУН, за предварителните заседания се изготвиха протоколи. След това в рамките на 30 работни дни съгласно Редът на оценка, съответстващ на минималните изискания на чл.41, ал.2 от ПМС № 161,стартира оценителния процес. В рамките на този срок бе извършена оценка за администраривно съответствие и допустимост от оценителите по отделните процедури на всички подадени проектни предложения. За установени неточности, непълноти и липса на документи бяха изпратени писма за допълнителна информация чрез ИСУН. След получените отговори и тяхното разглеждане са направени заключения и етап АСД приключи. На непреминалите/отхвърлени на този етап са изпратени уведомителни писма.

Оценителният процес процес продължи с етап техническа и финансова оценка. След приключване ТФО бяха класирани проектните предложения предложения съгласно критериите заложени по всяка мярка и получения минимален брой точки брой точки съгласно Условията за кандидатстване по всяка от тях.

За всеки етап са изготвени протоколи. Изготвени са оценителни доклади по процедури BG06RDNP001-19.111 по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, BG06RDNP001-19.116 по под мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“, BG06RDNP001-19.119 по мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“, BG06RDNP00-19.113 по мярка, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013 за стимулиране на местното развитие „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на нематериалното културно и природно наследство на община Чирпан“.

Оценителните доклади са одобрени от УС на МИГ Чирпан с протокол от 12.03.2019 г процедура BG06RDNP001-19.116 за мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“, протокол от 20.03.2019 г.за BG06RDNP001-19.111 мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, BG06RDNP001-19.119 по мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“, BG06RDNP00-19.113 по мярка, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013 за стимулиране на местното развитие „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на нематериалното културно и природно наследство на община Чирпан“. Всички документи касаещи оценката на проектните предложения са качени В ИСУН.

В срок до 5 работни дни от приключване работата на комисиите са изпратени уведомителни писма за приключили процедури и одобрени доклади до УО на ПРСР и ДФЗ.

**Крайни резултати от оценката**

По процедура: **BG06RDNP001-19.111 по мярка 4.1:** Списък на отхвърлени проектни предложения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кандидат** | **Проект** | **Регистрационен №** | **Основание** |
| Милиник агро ЕООД | Закупуване на специализирана селскостопанска техника за нуждите на животновъдно стопанство | BG06RDNP001-19.111-0006 | Отхвърлено/непреминал/ на АСД |
| Желеви НН ООД | Закупуване на трактор с прикачен инвентар за производство на фуражи | BG06RDNP001-19.111-0008 | Отхвърлено/непреминал/ на АСД |
| ЗП Димо Илиев Димов | Инвестиции в земеделското стопанство – био лавандула | BG06RDNP001-19.111-0009 | Отхвърлено/непреминал/ на АСД |
| Рин-тин ЕООД | Закупуване на специализирана селскостопанска техника за нуждите на животновъдно стопанство | BG06RDNP001-19.111-0010 | Отхвърлено/непреминал/ на АСД |
| Мидалидаре естейт ЕООД | Закупуване на земеделска техника за обработка на лозови масиви на "Мидалидаре Естейт" ЕООД | BG06RDNP001-19.111-0012 | Отхвърлено/непреминал/ на АСД/непреминал |

Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кандидат** | **Проект** | **Регистрационен №** | **Размер на одобрена от МИГ БФП** | **Класиране /точки/** |
| Агрибио ЕООД | Инвестиции в подкрепа за развитие на биологично земеделие от Агрибио ЕООД | BG06RDNP001-19.111-0011 | 96 072,00 | 25 |
| "Интер"ЕООД | Закупуване на земеделска техника за прибиране на реколта от бадеми и орехи | BG06RDNP001-19.111-0002 | 46 048.43 | 23 |
| "Градище агро" ООД | Модернизация и разширяване на земеделското стопанство собственост на "Градище агро" ООД | BG06RDNP001-19.111-0001 | 99 300,00 | 18 |
| ЗП Дженко Христов Сакев | Закупуване на специализирана техника за обработка и поддържане на пасища и мери за изхранване на животните | BG06RDNP001-19.111-0007 | 63 118,00 | 16 |
| Земеделски производител – Христо Грозев Христозов | Закупуване на нова специализирана земеделска техника за обработка и отглеждане на насаждения от лавандула, включваща трактор и прикачен инвентар/пръскачка и машина за косене на лавандула/ | BG06RDNP001-19.111-0004 | 61 350,00 | 16 |
| Земеделска кооперация Съгласие | Работилница за ремонт на селскостопанска техника по плана на с.Зетьово | BG06RDNP001-19.111-0005 | 99 717.92 | 7 |

По процедура **BG06RDNP001-19.116 по Мярка 4.2 –** одобрени 1 проектно предложение, резервни няма, отхвърлени няма, оттеглени няма.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регистрационен №** | **Проект** | **Кандидат** | **Размер на одобрена от МИГ БФП** | **Средно аритметична оценка** |
| BG06RDNP001-19.116-0001 | Цех за преработка на ядки в УПИ IX-33, кв.31 с.Рупките, общ.Чирпан | "Интер"ЕООД | 195 425,82 | 20 |

**По процедура** **BG06RDNP001-19.119 по мярка 6.4:**

1.Списък на отхвърлените проектни предложения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистрационен № | Проект | Кандидат | **Основание** |
| BG06RDNP001-19.119-0015 | Екоцентър за обучение и забавление | ДЕТЕЛИНА - 2000 ЕООД | Отхвърлено на АСД |
| BG06RDNP001-19.119-0018 | Къща за гости-реконструкция,преустройство и приестройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ III-141, кв. 28, с. Могилово, общ. Чирпан | “НАДЕЛИНА 777“ ЕООД | Отхвърлено на АСД |
| BG06RDNP001-19.119-0002 | Закупуване на оборудване, необходимо за ремонт и техническо обслужване на автомобили | "ТОТАЛ СЕРВИЗ 66" ЕООД | Отхвърлено на ТФО |

**2.** Списък с резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регистрационен №** | **Проект** | **Кандидат** | **Размер на одобрена БФП** | **Точки** |
| BG06RDNP001-19.119-0013 | Закупуване на оборудване и обзавеждане за фотоателие в гр. Чирпан, за подобряване на качеството и разширяване на обхвата на предлаганите услуги, внедряване на производство на рекламни продукти с цел популяризиране на община Чирпан и развитие на туризма в общината | ИРРА А ЕООД | 29762.98 | 20 |
| BG06RDNP001-19.119-0014 | „Закупуване на оборудване за архитектурно студио“, гр. Чирпан | "Арт Студио ПОПОВ" ЕООД | 76350.00 | 20 |
| BG06RDNP001-19.119-0003 | „Закупуване на оборудване за архитектурно студио“, гр. Чирпан | АРХИТЕКТУРНО СТУДИО АСПЕКТ ЕООД | 19846.94 | 15 |
| BG06RDNP001-19.119-0009 | ЗАКУПУВАНЕ НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА КАБИНЕТ ЗА ИЗВЪН БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА | Групова практика за първична медицинска помощ - ВИТА 2002 ООД | 23142.35 | 15 |
| BG06RDNP001-19.119-0017 | Закупуване на оборудване, необходимо за извършване на консултантска дейност | ФЕЪР ЕООД | 25209.49 | 15 |

**3.**Списък на одобрените за финансиране

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кандидат** | **Проект** | **Регистрационен №** | **Проект** | **Одобрен размер на БФП (лв.)** | **Точки** |
| Френдс 94 ООД | BG06RDNP001-19.119-0007 | BG06RDNP001-19.119-0007 | "Туристически обект за хранене и настаняване” в УПИ XIII 2328 кв. 154 с идентификатор: 1414.502.2328 по-плана на гр. Чирпан, общ. Чирпан | 293364.04 | 45 |
| АРТ ХАУС 2019 ЕООД | BG06RDNP001-19.119-0011 | BG06RDNP001-19.119-0011 | „Туристически комплекс с ресторант, стаи за настаняване и приложни занаяти”в с. Средно Градище, Общ. Чирпан | 293093.64 | 35 |
| АКТИВ И ПАСИВ ЕООД | BG06RDNP001-19.119-0004 | BG06RDNP001-19.119-0004 | Ремонт и обзавеждане на офис за счетоводна дейност в гр.Чирпан,ул.П.К.Яворов | 63750.00 | 32 |
| КАРАМАНИ ЕООД | BG06RDNP001-19.119-0012 | BG06RDNP001-19.119-0012 | „Tуристически обект за хранене и настаняване” Местонахождение: УПИ XIX-3346 , кв.81, ПИ 81414.502.3346, по-плана на гр. Чирпан, Общ. Чирпан | 220334.75 | 32 |
| ЕЛЛУКС 95 ЕООД | BG06RDNP001-19.119-0016 | BG06RDNP001-19.119-0016 | „Развитие и модернизация на шивашко ателие в гр. Чирпан“. | 63441.00 | 30 |
| Самостоятелна медико-диагностична лаборатория за образна диагностика ТЕРМИЛ | BG06RDNP001-19.119-0001 | BG06RDNP001-19.119-0001 | ЗАКУПУВАНЕ НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА КАБИНЕТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА, ГР. ЧИРПАН, ОБЛ. СТ. ЗАГОРА | 79427.25 | 25 |
| ПИ ДЖИ ФУУДС ЕООД | BG06RDNP001-19.119-0006 | BG06RDNP001-19.119-0006 | Ремонт и оборудване на магазин за хранителни стоки, в УПИ-10 -762,гр.Чирпан,ул.Г.С.Раковски 10 | 63713.68 | 25 |

**4.** **Процедура BG06RDNP00-19.113** Мярка 7, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013

**Едно проектно предложение отхвърлено:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Регистрационен номер** | **Проект** | **Кандидат** |  |
| BG06RDNP001-19.113- 0001 | Съхраняване на местната идентичност, чрез съхраняване на местния фолклор в с. Винарово, община Чирпан | Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1927“  С.Винарово | Отхвърлен на етап АСД |

**Одобрено за финансиране:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Регистрационен номер** | **Проект** | **Кандидат** | **Одобрен размер на БФП (лв** |
| BG06RDNP001-19.113 -0002 | 100 години Туристическо дружество Средногорец Чирпан-минало, настояще, бъдеще" | Сдружение с нестопанска цел "Туристическо дружество Средногорец" | 13 598.00 |

На неодобрените са изпратени уведомителни писма чрез ИСУН и на хартиен носител. На интернет страницата са публикувани списъци на неодобрените, резервни и одобрени за финансиране проектни предложения- раздел прием на проектни предложения.

Към 31.12.2019 г. е извършена кореспонденция с ДФЗ относно допълнителна информация, документи касаещи процедурите. Изисканата информация е изпратена в срок.

Във връзка с втори прием с решение от заседание на УС на МИГ Чирпан от 19.08.2019 г. бяха одобрени обяви, насоки и образци на документи за прием на проектни предложения към СВОМР с начален срок за кандидатстване 05.09.2019 и краен срок за кандидатстване 28.10.2019г.

Съгласно чл. 46а обявите се публикуват от МИГ на интернет страницата на МИГ и в местен вестник, на общодостъпно място пред офиса на МИГ и сградата на общинска администрация Чирпан в срок от **3** работни дни след активирането й в ИСУН.

След приключване крайния срок за прием бяха подадени проектни предложения по две процедури: BG06RDNP001-19.116 по под мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“- подадени **1/едно/ бр** и № BG06RDNP001-19.128 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ - **подадени 1/едно/ бр**.

На заседание на 29.10. 2019 г. УС на МИГ Чирпан взе решение за съответствие на квалификацията и опита на членовете, които да участват в Комисии за подбор на проектни предложения . Председателят на УС на СНЦ МИГ Чирпан издаде Заповед за назначаване на комисиите.

В съответсвие с Редът на оценка съответстващ на минималните изискания на чл.41, ал.2 от ПМС № 161, назначените комисии извършиха оценка на административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка на проектните предложения по двете процедури в рамките на 30 работни дни.Оценителните доклади по двете процедури са одобрени от УС на МИГ Чирпан в петдневен срок от приключване работата на комисиите.

**По** п**роцедура BG06RDNP001-19.116 бе одобрено**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кандидат** | **Проект** | **Регистрационен №** | **Размер на предложената за одобрение БФП** | **Резултат** | **Средно аритметична оценка** |
| Пенчев 2002“ ЕООД | „Модернизация на производствена база на „Пенчев 2002“ ЕООД“ | BG06RDNP001-19.116-0002 | **56 350,00** | одобрен | 25 точки |

Проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.128 бе одобрено:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кандидат** | **Проект** | **егистрационен №** | **Размер на предложената за одобрение БФП** | **Резултат** | **Средно аритметична оценка** |
| Народно читалище "Стоян Заимов - 2016" | Туристическа пътека село Стоян-Заимово - язовир Могилово- село Могилово | BG06RDNP001-19.128-0001 | **34 190.72** | одобрен | 33  точки |  | Регистрационен № | Размер на предложената за одобрение БФП | Резултат | Средно аритметична оценка |

След приключване процедурите са изпратени Уведомителни писма до УО на ПРСР и ДФЗ.

***Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;***

СНЦ МИГ Чирпан поддържа деловодна система от която могат да се проследят актовете на органите на МИГ Чирпан:

- Регистър входяща и изходяща кореспонденция;

- Регистър договори;

- Регистър заповеди;

- Протоколи на Управителен съвет и Общо събрание

- База данни външни оценители – Списък

1. ***Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ;***

1)Във връзка с популяризиране и осигуряване на публичност МИГ Чирпан поддържа фейсбук и интернет страница, отразяваща основни моменти от дейността на Сдружението и прилагане на СВОМР.

Във офиса на МИГ са направени 10 индивидуални срещи за информиране по мерките от СВОМР, за което са съставени и индивидуални протоколи.

2) Във връзка с популяризиране и осигуряване на публичност МИГ Чирпан направи публикации в местни печатни медии отразени в броевете на вестник Чирпански новини.

3)Публикации и обяви в местни електронни медии не бяха направени поради липса на необходимост.

4) Във връзка с популяризиране и осигуряване на публичност МИГ Чирпан изработи следните рекламни артикули:

През месец декември – бяха изработени следните рекламни артикули – чадър, мишка, бележник, термо чаша и брошури.

Останалите рекламни материали не бяха изработени поради липса на финансов ресурс.

5)за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода.

- През отчетния период не бяха проведени конференции, обучения, информационни срещи.

**Неизпълнението на дейности е поради липса на достатъчно средства.**

1. ***Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ; Неприложимо***
2. ***Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.***

# 

# **7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР ; *Неприложимо***

# **8. Управление на Местната инициативна група*(ако е приложимо);***

1. ***Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо); Няма промяна***
2. ***Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо);Няма промяна***
3. ***Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо);*** ***Няма промяна***
4. ***Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо);***

На 01.12.2018г. бе освободена от длъжността технически сътрудник Керка Стоянова Гъчева. На заседание на Управителния съвет от 28.12.2018г. същите взеха решение за обявяване на конкурс за заемане длъжността технически сътрудник. Към настоящият отчетен период мястото на технически сътрудник не е заето.

**5.** ***Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо);Няма промяна***

***6.Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ;Неприложимо***

На общо събрание на 28.03.2019 предсрочно преди изтичане мандата на стария управителен съвет бе избран нов. Съгласно Устава на СНЦ МИГ Чирпан, всеки един от членовете на управителния съвет може да бъде преизбран отново. Мандатът на новия управителен съвет е за срок от 5 години. Бяха избрани/преизбрани за членове на УС на МИГ Чирпан :

СНЦ "Детско-юношески спортен клуб Ангелов" с представител Валентин Ангелов, СНЦ "УН към ТСС "Найден Стоянов" - Чирпан" с представител Таня Генова Стоянова, "Алдея -М-Тотева, Колева и Сие" СД с представител Атанаска Николова Тотева, Основно училище "Васил Левски" с представител Киро Пенев Пенев, "Агроконсулт - 2000" ЕООД с представител Слави Тодоров Стайков, СНЦ "Спортен клуб по волейбол - "ВК -Яворов" с представител Георги Цветков Цветков, ЗК "Съгласие" с.Зетьово с представител Паньо Христов Христов.

***7.Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо);***Неприложимо

***8.други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо);*** ***Неприложимо***

# ***9.Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР******с допълнително споразумение (ако е приложимо);***

# Допълнително споразумение **РД 50-155/09.07.2019**. във връзка с промяна интензитета на подпомагане по проект за развитие на туризъм мярка 6.4 от стратегията за ВОМР на МИГ Чирпан.

# ***10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо);***

# ***11. Индикатори***

*Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.*

# ***12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо);***

# ***13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;***

Входяща кореспонденция

|  |  |
| --- | --- |
| **Входящ номер** | **Получен документ от/относно:** |
| 052-19-19-2-01-20/02.01.2019 | | Писмо от ДФ Земеделие за извършено плащане по заявка за периода юли-септември 2018 г. |
| 053-19-19-2-01-20/17.01.2019 | | Писмо от УО на ПРСР за одобрение на промяната в КУО и КВО на МИГ |
| 054-19-19-2-01-20/24.01.2019 | | Писмо от ДФЗ за изплащане на финансовата помощ по заявка№24/19/4/0/00004/3/05 |
| 055-19-19-2-01-20/25.01.2019 | | Писмо от ДФЗ във връзка с наблюдатели на комисии за прием |
| 061-19-19-2-01-20/18.02.2019 | | Писмо от МЗХГ за одобрение на бюджет 2019 г. |
| 062-19-19-2-01-20/05.03.2019 | | Писмо от МЗХГ за одобрение на годишен доклад по 19,4 за 2018 г. |
| 063-19-19-2-01-20/27.03.2019 | | Писмо от МЗХГ за одобрение на годишен доклад по 19,2 за 2018 г. |
| 064-19-19-2-01-20/27.03.2019 | | Писмо от МЗХ във връзка с възражение от Мита Райкова,фирма Наделина 777 |
| 065-19-19-2-01-20/29.03.2019 | | Писмо от МЗХ във връзка с възражение от Петя йовчева,фирма Детелина-2000 |
| 066-19-19-2-01-20/01.04.2019 | | Писмо от МЗХ за финансова корекция по проекта на фирма Боби -2018 ЕООД |
| 067-19-19-2-01-20/09.04.2019 | | Писмо от МЗХ за финансова корекция по проекта на фирма ЕТ СИАМ -АЛЕКСАНДЪР МАНДАДЖИЕВ |
| 068-19-19-2-01-20/10.04.2019 | | Писмо от МЗХ във връзка с възражение от Желеви НН ООД |
| 069-19-19-2-01-20/10.04.2019 | | Писмо от МЗХ във връзка с възражение от Тотал сервиз 66 ЕООД |
| 070-19-19-2-01-20/10.04.2019 | | Писмо от МЗХ във връзка с възражение от Мита Райкова,фирма Наделина 777 |
| 071-19-19-2-01-20/15.04.2019 | | Писмо от МЗХ във връзка с възражение от Петя йовчева,фирма Детелина-2000 |
| 072-19-19-2-01-20/15.04.2019 | | Уведомително писмо от ДФЗ за застраховане на ДМА |
| 073-19-19-2-01-20/15.04.2019 | | Писмо за одобрение на изплащане на финансова помощ по заявка №24/19/4/0/00004/307 |
| 075-19-19-2-01-20/24.07.2019/ | | Допълнително споразумение № РД 50-155/09.07.2019 |
| 076-19-19-01-20/07.08.2019 | | Доклад за извършена проверка от ДФЗ Хасково |
| 078-19-19-01-20/13.08.2019 | | Одобрение на молба от Феър ЕООД до ДФЗ |
| 079-19-19-01-20/14.10.2019 | | Писмо от ДФЗ във връзка със заявление за одобрение на планирани дейности за 2020 год. |
| 080-19-19-01-20/30.10.2019 | | Уведомително писмо във връзка с процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19-113 |
| 081-19-19-01-20/08.11.2019 | | Писмо и обяснение от СНЦ ТД Средногорец във връзка с десетдневка по проект |
| 083-19-19-01-20/13.11.2019 | | Писмо от ДФ Дирекция ТИ гр.Хасково -Доклад от извършена проверка на място във връзка със заявка по 19,4 |
| 084-19-19-01-20/19.11.2019 | | Писмо от община Чирпан ,местни данъци и такси във връзка с проект на Народно читалище "Стоян Заимов 2016 село Стоян Заимово |
| 085-19-19-01-20/28.11.2019 | | Писмо от ДФЗ във връзка с процедура за подбор на проекти с код в ИСУН BG06RDNP001-19.119 |
| 087-19-19-01-20/29.11.2019 | | Писмо от ДФЗ във връзка с процедура за подбор на проекти с код в ИСУН BG06RDNP001-19.111 |

Изходящи

|  |  |
| --- | --- |
| **Изходящ номер** | **Нзпратен документ относно:** |
| 19-19-2-01-20/080/03.01.2019 | Писмо до УО на ПРСР покана за наблюдатели |
| 19-19-2-01-20/081/03.01.2019 | Годишен доклад до УО на ПРСР за изпълнение на дейности и разходи/19,4 |
| 19-19-2-01-21/082/08.01.2019 | Годишен доклад до УО на ПРСР за изпълнение на СВОМР/19,2 |
| 19-19-2-01-21/083/11.01.2019 | Покана до ДФЗ за участие на наблюдатели от ДФЗ в оценителни сесии на проектни предложения |
| 19-19-2-01-21/084/02.02.2019 | Заповеди и заявки за профили в ИСУН по прием на проектни предложения |
| 19-19-2-01-21/085/21.02.2019 | До ИД на ДФЗ придружително писмо във връзка с Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху процедура за общественна поръчка по одобрени дейности и разходи по мярка 19.4 за 2019 год. |
| 19-19-2-01-21/091/07.03.2019/ | Писмо до ДФЗ за предварителен контрол на обществени поръчки |
| 19-19-2-01-21/092/07.03.2019/ | Писмо до УО за актуализиран индикативен график за 2019 год. |
| 19-19-2-01-21/096/18.03.2019/ | Писмо до УО за приключване на процедура 4,2 и одобряване на оценителен доклад |
| 19-19-2-01-21/097/18.03.2019/ | Писмо до ДФЗ за приключване на процедура 4,2 и одобряване на оценителен доклад |
| 19-19-2-01-21/106/21.03.2019 | Писмо до УО за приключване на процедура по мярка 4.1, 6.4,7 и одобряване на оценителен доклад |
| 19-19-2-01-21/107/21.03.2019 | Писмо до ДФЗ за приключване на процедура по мярка 4.1, 6.4,7 и одобряване на оценителен доклад |
| 19-19-2-01-21/113/27.09.2019 | Писмо до МЗХГ с предложение за бюджет 2020 год |
| 19-19-2-01-21/115/15.10.2019 | Писмо до УО на ПРСР във връзка с десетдневка за отстраняване на нередности по заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2020 година |
| 19-19-2-01-21/116/16.10.2019 | Покана до УО за участие на наблюдатели в оценителни сесии на проектни предложения |
| 19-19-2-01-21/119/11.11.2019 | Писмо до ДФЗ Пазарджик във връзка с десетдневка на проект на СНЦ ТД Средногорец |
| 19-19-2-01-21/126/11.12.2019 | Писмо до ОД БУРГАС ДФЗ обяснение по процедура в ИСУН по мярка 6,4 |
| 19-19-2-01-21/127/12.12.2019 | Писмо до ОД Благоевград ДФЗ обяснение по процедура в ИСУН по мярка 4,1 |
| 19-19-2-01-21/128/16.12.2019 | Писмо до УО на ПРСР за приключили процедури в ИСУН 4,2 и 7,5 |
| 19-19-2-01-21/129/16.12.2019 | Писмо до ДФЗ за приключили процедури в ИСУН 4,2 и 7,5 |
| 19-19-2-01-21/130/16.12.2019 | Писмо до Пламен Митков Пенчев във връзка с уведомяване на одобрено проектно предложение |
| 19-19-2-01-21/131/17.12.2019 | Писмо до УО на ПРСР за сключен договор за рекламни материали с Калчев Дизайн ЕООД |
| 19-19-2-01-21/132/17.12.2019 | Допълнителни документи до ОБЛ.ДИРЕКЦИЯ НА ДФЗ БЛАГОЕВГРАД по процедура в ИСУН |
| 19-19-2-01-21/133/20.12.2019 | Допълнителни документи до ОБЛ.ДИРЕКЦИЯ НА ДФЗ БУРГАС по процедура в ИСУН |

# **14. Опис на приложения**

Таблици на електронен носител( CD)

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева

Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева

Таблици : Индикатори по мерки от СВОМР

**Дата:**

**……………………………**

**Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ**

**/Име и фамилия на Представляващия МИГ/**

**Приложения:**

***Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатор** | **Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР** | **Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада** | | **Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР** | | **Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти)** | | **Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти)** | |
| **Мъже** | **Жени** | **Мъже** | **Жени** | **Мъже** | **Жени** | **Мъже** | **Жени** |
| Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕЗФРСР | 20 | 48 | 20 | 48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*(излишните редове да се изтрият)*

***1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;***

***2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено;***

***3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.***

***Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатор** | **Брой съгласно СВОМР** | **Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада** | **Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР** | **Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада** | **Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ. | 16325 | 0 | 0 | 0 | 0 |

***Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ** | **Цел за периода 2014 – 2020** | **Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ** | | **Брой одобрени заявления от МИГ** | | **Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ** | | **Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ** | | **Брой сключени договори с кандидати** | | **Процент на одобрение** | **Брой договори с изплатена субсидия** | | **Процент на изплащане** | |
| **(брой)** | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | ***колона 12 разделена на колона 2*** | за отч. период | от скл. на спораз. | ***колона 15 разделена на колона 2*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мярка 1.1** „Професионално обучение и придобиване на умения” | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| **Мярка 4.1.** „Инвестиции в земеделски стопанства” | 8 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| **Мярка 4.2**. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| **Мярка 6.4.** „Инвестиции в подкрепа на не земеделски дейности” | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| **Мярка 7,2**  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| **Мярка 7.5**. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| **мярка, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013** | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо:** |  | **31** | **31** | **22** | **22** | **17** | **17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |

***(излишните редове да се изтрият)***

***Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | **Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ** | **Интензитет на заявената помощ, %** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Изплатена субсидия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мярка 1.1** „Професионално обучение и придобиване на умения” | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Мярка 4.1.** „Инвестиции в земеделски стопанства” | 1874537.67 | 946982.44 | 50.00 | 931212.68 | 465606.34 | 931212.68 | 465606.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Мярка 4.2**. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” | 503551.63 | 251775.82 | 50.00 | 503551.63 | 251775.82 | 503551.63 | 251775.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Мярка 6.4.** „Инвестиции в подкрепа на не земеделски дейности” | 2156351.85 | 1626063.40 | 75.00 | 1667869.50 | 1251436.19 | 1667869.50 | 1251436.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Мярка 7.2.** „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Мярка 7.5**. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” | 34190.72 | 34190.72 | 100.00 | 34190.72 | 34190.72 | 34190.72 | 34190.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **мярка, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013** | 23366.00 | 23366.00 | 100.00 | 13598.00 | 13598.00 | 13598.00 | 13598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Общо:** | **4591997.87** | **2882378.38** |  | **3150422.53** | **2016607.07** | **3150422.53** | **2016607.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

***Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ** | **Одобрен бюджет на субсидията за целия период** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | **Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Сключени договори** | **ОСТАТЪК** | **Процент на одобрение** | **Изплатена субсидия** |
| ***колона 2 минус колона 11*** | ***колона 11 разделена на колона 2*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мярка 1.1** „Професионално обучение и придобиване на умения” | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Мярка 4.1.** „Инвестиции в земеделски стопанства” | 500000.00 | 1874537.67 | 946982.44 | 931212.68 | 465606.34 | 931212.68 | 465606.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Мярка 4.2**. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” | 300000.00 | 503551.63 | 251775.82 | 503551.63 | 251775.82 | 503551.63 | 251775.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Мярка 6.4.** „Инвестиции в подкрепа на не земеделски дейности” | 1100000.00 | 2156351.85 | 1626063.40 | 1667869.50 | 1251436.19 | 1667869.50 | 1251436.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Мярка 7.2.**  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” | 800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Мярка 7.5**. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” | 53000.00 | 34190.72 | 34190.72 | 34190.72 | 34190.72 | 34190.72 | 34190.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но съответсват на целите на Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР)** | **80700.00** | 23366.00 | 23366.00 | 13598.00 | 13598.00 | 13598.00 | 13598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Общо:** | **2933700.00** | **4591997.87** | **2882378.38** | **3150422.53** | **2016607.07** | **3150422.53** | **2016607.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

***Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИОРИТЕТИ** | **Цел за периода 2014 – 2020** | **Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ** | | **Брой одобрени заявления от МИГ** | | **Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ** | | **Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ** | | **Брой сключени договори с кандидати** | | **Процент на одобрение** | **Брой договори с изплатена субсидия** | | **Процент на изплащане** |
| **(брой)** | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | ***колона 12 разделена на колона 2*** | за отч. период | от скл. на спораз. | ***колона 15 разделена на колона 2*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Повишаване наконкурентноспособността на земеделския сектор и добавяне на стойност към земеделските продукти** | 10 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разнообразяване и повишаване на икономическата активност в създаване на възможности за заетост извън сектор земеделиe** | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Създаване на качествена жизнена среда и подобряване и разширяване на основните услуги за населението, включително чрез инвестиции в публична инфраструктура за отдих,спорт и развитие на туризма** | **9** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на културното и природно наследство** | **5** | **2** | **2** | **1** | **1** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **Общо:** | **39** | **31** | **31** | **22** | **22** | **17** | **17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

***Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИОРИТЕТИ** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | **Заявена субсидия по проекти към МИГ** | **Интензитет на заявената помощ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Изплатена субсидия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Повишаване наконкурентноспособността на земеделския сектор и добавяне на стойност към земеделските продукти** | 2378089.30 | 1198758.26 | 50.00 | 1434764.31 | 717382.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Разнообразяване и повишаване на икономическата активност в създаване на възможности за заетост извън сектор земеделиe** | 2156351.85 | 1626063.40 | 75.00 | 1667869.50 | 1251436.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Създаване на качествена жизнена среда и подобряване и разширяване на основните услуги за населението, включително чрез инвестиции в публична инфраструктура за отдих,спорт и развитие на туризма** | 34190.72 | 34190.72 | 100.00 | 34190.72 | 34190.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на културното и природно наследство** | 23366.00 | 23366.00 | 100.00 | 13598.00 | 13598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Общо:** | **4591997.87** | **2882378.38** | **325.00** | **3150422.53** | **2016607.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

***Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИОРИТЕТИ** | **Одобрен бюджет на субсидията за целия период** | **Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ** | **Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Сключени договори** | **ОСТАТЪК** | **Процент на одобрение** | **Изплатена субсидия** |
| ***колона 2 минус колона 11*** | ***колона 11 разделена на колона 2*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Повишаване наконкурентноспособността на земеделския сектор и добавяне на стойност към земеделските продукти** | **900000** | 2378089.30 | 1198758.26 | 1434764.31 | 717382.13 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Разнообразяване и повишаване на икономическата активност в създаване на възможности за заетост извън сектор земеделиe** | **1100000** | 2156351.85 | 1626063.40 | 1667869.50 | 1251436.19 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Създаване на качествена жизнена среда и подобряване и разширяване на основните услуги за населението, включително чрез инвестиции в публична инфраструктура за отдих,спорт и развитие на туризма** | **853000** | 34190.72 | 34190.72 | 34190.72 | 34190.72 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на културното и природно наследство** | **80700** | 23366.00 | 23366.00 | 13598.00 | 13598.00 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Общо:** | **2933700** | **4568631.87** | **2859012.38** | **3150422.53** | **2016607.04** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

***Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони***

***Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;***

***2. Таблицата се попълва за годината на доклада***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритети** **на съюза за развитие на селските райони** | **Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите** | | **Брой одобрени заявления от МИГ** | **Брой одобрени заявления от ДФЗ** | **Брой изплатени заявления от ДФЗ в лв.** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.** | **Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв.** | **Изплатена субсидия в лв.** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области: | 1А | Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1C | Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области: | 2A | Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти,на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области: | 3A | Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации; | 8 | 0 | 0 | 717382.13 | 0 | 0 |
| 3B | Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области: | 4A | Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4B | Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4C | Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области: | 5A | Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5B | Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5C | Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5D | Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5E | Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области: | 6A | Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места; | 12 | 0 | 0 | 1251436.19 | 0 | 0 |
| 6B | Стимулиране на местното развитие в селските райони; | 2 | 0 | 0 | 47788.72 | 0 | 0 |
| 6C | Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | FA | Друга област | 22 | 0 | 0 | 2016607.04 | 0 | 0 |

***Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР***

***Таблицата се попълва за годината на доклада***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мярка** | **Приоритет** | | **Област** | | **Индикатор** | **Брой/** | **Брой/** |
| **Площ/** | **Площ/** |
| **Размер за проекти, одобрени от ДФЗ за периода на доклада** | **Размер за проекти, изплатени от ДФЗ за периода на доклада** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо | P1 | Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони | 1B | Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели | Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 | 0 | 0 |
| За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР | P1 | Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони | 1C | Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство | Брой на участниците в обучения | 0 | 0 |
| За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P2 | Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите | 2A | Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа | 0 | 0 |
| P2 | Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите | 2B | Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа | 0 | 0 |
| P3 | Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство | 3A | Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа | 0 | 0 |
| P3 | Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство | 3B | Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата | Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа | 0 | 0 |
| За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4A | Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти **(За земеделие и развитие на селските райони)** | Обща подпомогната площ (ха) | 0 | 0 |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4A | Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти **(За горско стопанство)** | Обща подпомогната площ (ха) | 0 | 0 |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4B | Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите **(За земеделие и развитие на селските райони)** | Обща подпомогната площ (ха) | 0 | 0 |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4B | Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите **(За горско стопанство)** | Обща подпомогната площ (ха) | 0 | 0 |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4C | Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им  **(За земеделие и развитие на селските райони)** | Обща подпомогната площ (ха) | 0 | 0 |
| P4 | Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство | 4C | Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им **(За горско стопанство)** | Обща подпомогната площ (ха) | 0 | 0 |
| P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5A | Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство | Обща подпомогната площ (ха) | 0 | 0 |
| *(Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)* |
| За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5B | Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост | Общ размер на инвестициите | 0 | 0 |
| *(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)* |
| P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5C | Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката | Общ размер на инвестициите | 0 | 0 |
| *(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)* |
| За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5D | Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство | Обща площ (ха) | 0 | 0 |
| За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5D | Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство | Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ) | 0 | 0 |
| За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР | P5 | Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство | 5E | Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство | Обща площ (ха) | 0 | 0 |

***Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ** | **Цел за периода 2014 – 2020** | **Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ** | | **Брой одобрени заявления от МИГ** | | **Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ** | | **Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ** | | **Брой сключени договори с кандидати** | | **Процент на одобрение** | **Брой договори с изплатена субсидия** | | **Процент на изплащане** |
| **(брой)** | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | ***колона 12 разделена на колона 2*** | за отч. период | от скл. на спораз. | ***колона 15 разделена на колона 2*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **от ЕЗФРСР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПУБЛИЧНИ** | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |
| МИГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичен орган/ община | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |
| НПО и Читалища | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |
| други |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |
| **ЧАСТНИ** | 27 | 28 | 28 | 20 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |
| Малко или средно предприятие | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Микропредприятие *(Моля, отбележете и юридическата форма)- ЕООД И ООД* | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |
| *Физическо лице* | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |
| *ЕТ* |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |
| *Лице, регистрирано по ТЗ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Друго (ако е приложимо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общо от ЕЗФРСР:** | **41** | **31** | **31** | **22** | **22** | **17** | **17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** |  |  |  |
| **ОБЩО:** | **41** | **31** | **31** | **22** | **22** | **17** | **17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |

***Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ** | **Одобрен бюджет на субсидията за целия период** | **Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ** | **Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ** | **Субсидия по проектите, одобрени от МИГ** | **Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ** | **Заявена субсидия към УО/ДФЗ** | **Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ** | **Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ** | **Сключени договори** | **ОСТАТЪК** | **Процент на одобрение** | **Изплатена субсидия** |
| ***колона 2 минус колона 11*** | ***колона 11 разделена на колона 2*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **от ЕЗФРСР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПУБЛИЧНИ** | **933700.00** | 57556.72 | 57556.72 | 47788.72 | 47788.72 | 47788.72 | 47788.72 |  |  |  |  |  |  |
| МИГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Публичен орган/ община | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НПО и Читалища | - | 57556.72 | 57556.72 | 47788.72 | 47788.72 | 47788.72 | 47788.72 | - | - | - | - | - | - |
| други | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **ЧАСТНИ** | **2000000.00** | 4534441.15 | 749111.61 | 3102633.85 | 1968818.36 | 3102633.85 | 1757906.65 |  |  |  |  |  |  |
| Малко или средно предприятие | - | 891285.83 | 455356.51 | 510735.83 | 255367.92 | 510735.83 | 155650.00 | - | - | - | - | - | - |
| Микропредприятие *(Моля, отбележете и юридическата форма)* | - | 3516919.32 | 230637.10 | 2465662.02 | 1650332.44 | 2465662.02 | 1476020.65 | - | - | - | - | - | - |
| *Физическо лице* | - | 126236.00 | 63118.00 | 126236.00 | 63118.00 | 126236.00 | 126236.00 | - | - | - | - | - | - |
| *ЕТ* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *Лице, регистрирано по ТЗ* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Друго (ако е приложимо) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Общо от ЕЗФРСР:** | **2933700.00** | **4591997.87** | **806668.33** | **3150422.57** | **2016607.08** | **3150422.57** | **1805695.37** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

***Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева***

***(излишните редове да се изтрият)***

***В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране.***





